IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO

Tipo/Nº/Ano: Ordinária - nº 003/2011

Objetivo: Promover a integração entre os gestores do Programa de Educação Fiscal no ERJ

Duração: 10h às 13h - Data: 12/07/2011

Local: Av. Pres. Antonio Carlos nº 375/7º andar - CENTRESAF/RJ

REPRESENTANTES PRESENTES:

Secretaria de Estado de Fazenda: Valeria Rezende e Valeria Ferrari

ESAF/CentrEsaf-RJ: Tania Danielle Pinheiro e Ana Angélica Alves

Controladoria Geral da União/CGU: Lidienio Menezes

REPRESENTANTES AUSENTES:

PRFN/RJ, RFB/7ªRF e Secretaria de Estado de Educação

AGENDA:

- Entrega dos Relatórios Gerenciais do GEFE-RJ:

- Relatório público-alvo (SEFAZ/SEEDUC/RFB);

- Resultados das capacitações 2001/2010;

- Desempenho de Tutores 2004/2010;

- Disseminadores por Município;

- Acompanhamento das metas GEFE-RJ;

- Organograma de capacitações PNEF.

- Planejamento 2ºsem./2011 do GEFE-RJ;

ASSUNTOS TRATADOS:

- Pendências:

- Publicação do extrato da ata do GEFE-RJ, pela SEFAZ;

- Resumo Executivo do Programa de Educação Fiscal – PEF/RJ, período 2001/2010;

- Atualização do site. Solicitado encaminhamento de notícias, informações, fotos, relatórios de ações para ampla divulgação pela coordenação do GEFE-RJ;

- Coordenação do GEFE-RJ, iniciará aproximação com vistas ao alcance das metas de criação dos GEFMs, com as instituições: UNDIME- União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, AEMERJ-Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro e CONLESTE-Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Itaboraí, Niterói, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Magé, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá);

- Proposta da representante da SEEDUC de retomar reuniões bimensais com os representantes das Coordenadorias.

- Planejamento/2011:

- Curso de Controle Social (CGU) – reserva de vagas para GEFE-RJ (5 CentrEsaf, 5 PRFN, 10 para cada SEFAZ, SEEDUC e RFB) – Total 40 vagas para o próximo curso;

- Curso de Tutores EAD/ESAF – meta de formação de 5 tutores e 1 Coordenador (CentrEsaf), sendo: 1 tutor (CentrEsaf, PRFN, SEFAZ, SEEDUC, RFB). ValeriaF fará captação de 5 tutores já ativos;

- Meta de 150 alunos para o Curso a Distância de Disseminadores 2ºsem./2011;

- SEFAZ fará formatação de capacitações:

- Curso Presencial de Disseminadores de Educação Fiscal – 40h/a – 5 dias

- Curso de Multiplicadores Presencial – 20h/a – 2 dias e ½

| PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL-PNEF |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2008/2011 |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL- PEF/RJ |  |  |  |  |  |  |
| ALCANCE DAS METAS - 2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| META | DESCRIÇÃO | INDICADOR GEFE-RJ | TOTAL | META 2008/2011 | ATÉ 2007 | 2008/2010 | 2011 | % ATINGIR |
| 1 | Sensibilizar Municípios | Assinatura de Termo de Compromisso de Implantação do PEF/RJ pelo Prefeito | 92 | 20 (22%) | 2 | 6 | 12 | 60% |
| 2 | Formalizar Municípios | Lei Municipal ou Decreto publicado e Grupo Municipal instituído | 92 | 6 (10%) | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 3 | Capacitar Disseminadores | Através de formação, nos métodos: EAD, presencial ou semi-presencial. Conteúdo dos 4 cadernos PNEF. Estratégia - público interno das instituições gestoras | 99.558 | 13.938 (14%) | 2.142 | 326 | 11.470 | 82% |
| 4 | Sensibilizar Alunos | Alunos matriculados em estabelecimento de ensino público estadual que tenha implantado PNEF no Projeto Político Pedagógico-PPP | 1.254.160 | 137.958 (11%) | PREJUDICADO - SEM PPP |
| 5 | Implantar em Estabelecimentos de Ensino | Estabelecimento de Ensino Público Estadual que tenha implantado PNEF no Projeto Político Pedagógico-PPP | 1.487 | 74 (5%) | PREJUDICADO - SEM PPP |
| 6 | Formalizar instrumento de cooperação técnica e inclusão do PNEF no PPA das Instituições Gestoras | Cooperação Técnica: SEFAZ, SEEDUC, RFB/7ªRF, CGU/RJ, PRFN/RJ e CentrESAF. Com plano de ação e cronograma de desembolso e Regimento Interno | ESTRATÉGICO - DEFINIR NO PLANO DE AÇÃO/2011 |
| 7 | Ampliar rede de parceiros estratégicos | Instrumento de Cooperação contemplando plano de ação e cronograma de desembolso (definição parcerias permanentes ou em ações/projetos) | 14 | 3 (20%) | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 8 | Ampliar recursos orçamentários-financeiros | Definir aporte financeiro mínimo de R$ 50.000,00 para cada instituição gestora | 300.000,00 |  | 0 | 0 | SEFAZ R$ 179.000,00 | 40% |

# Text boxes

CAPACITAÇÕES

- Curso a Distância de Disseminadores de Educação Fiscal - 160h/a – abril e agosto (3 meses)

- Curso de Tutores de EAD – 40h/a – 16h presencial /24h a distância – março e julho (1 mês)

- Curso a Distância de Metodologia de Projetos em Educação Fiscal – 80h/a (anual)

- Curso a Distância de Controle Social (CGU)

- Curso a Distância de Objetivos do Milênio

- Cidadania Fiscal (RFB)

COMISSÕES TEMÁTICAS

- Comissão de Planejamento Estratégico

- Comissão de Referencial Teórico Metodológico

- Comissão de Sensibilização e Marketing

- Comissão de Implantação e Acompanhamento das Instituições de Ensino

- Comissão de Educação a Distância

CAPACITAÇÕES

- Curso Presencial de Disseminadores de Educação Fiscal – 40h/a – 5 dias

- Curso de Multiplicadores Presencial – 20h/a – 2 dias e ½

Coordenação do Curso a Distância de Disseminadores de Educação Fiscal

GEFE

SEFAZ – SEDUC – CGU – RFB – PGFN – ESAF

Coordenação de Educação a Distância

Comitê Executivo

ESAF

GEF

MF – MEC – CGU – RFB - SOF – STN – PGFN– SEFAZ – SEDUC

ESAF - Coordenação

Programa Nacional de Educação Fiscal PNEF